## Plan Editorial
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | MES | SEMANA | DÍAS | RESPONSABLE | RECURSOS | INDICADORES | OBSERVACIONES
NOTICIAS Y DENUNCIA CIUDADANA | Proyecto 1.1. Noticias territoriales contextualizadas | Diseñar plantilla editorial fija para noticias de tres párrafos | Ene | 1 | 5 días | Editor General | Plantilla digital, formato Word/Canva | Plantilla aprobada y en uso | Inicio de año - prioridad alta
NOTICIAS Y DENUNCIA CIUDADANA | Proyecto 1.1. Noticias territoriales contextualizadas | Redactar publicaciones diarias/semanales aplicando estructura definida | Ene-Dic | 1-52 | 5 días/semana | Equipo Redacción | Herramientas ofimáticas | 3-5 noticias/semana | Continuo
NOTICIAS Y DENUNCIA CIUDADANA | Proyecto 1.1. Noticias territoriales contextualizadas | Identificar causa social detrás de cada hecho noticioso | Ene-Dic | 1-52 | 2 días/semana | Periodistas | Fuentes comunitarias | 80% noticias con análisis estructural | En cada publicación
NOTICIAS Y DENUNCIA CIUDADANA | Proyecto 1.2. Denuncias ciudadanas verificadas | Definir formato mínimo para recibir denuncias | Ene | 1-2 | 10 días | Editor General | Formulario digital | Formato aprobado | Prioridad alta
DEMOCRACIA Y PODER PÚBLICO | Proyecto 3.8. Estallido social y protesta | Entrevistar jóvenes sobre estallido social | Sep-Oct | 36-40 | 20 días | Periodista | Entrevistas | 10 testimonios | Proyecto especial memoria
Proyecto 6.1. Geopolítica desde el Tolima | Publicar notas explicativas de conflictos internacionales | Ene-Dic | 1-52 | 1/semana | Editor Internacional | Fuentes | 1 noticia/semana
Proyecto 6.1. Geopolítica desde el Tolima | Crear sección "¿qué tiene que ver con Ibagué?" | Ene | 2 | 5 días | Editor General | Plantilla | Sección creada
Proyecto 6.2. Inteligencia artificial y empleo | Crear glosarios sobre IA y automatización | Mar | 10-11 | 8 días | Editor Tecnológico | Fuentes | 1 glosario
Proyecto 6.3. Microchips y soberanía digital | Publicar piezas sobre microchips | May | 19-20 | 8 días | Editor Tecnológico | Fuentes | 3 artículos
Proyecto 6.4. Economía global y empleo local | Publicar notas "economía explicada para el barrio" | Jun-Dic | 23-52 | 1/mes | Editor Económico | Fuentes | 6 notas
Proyecto 6.5. Extractivismo y transición energética | Crear piezas explicativas sobre petróleo y carbón | Jul-Ago | 27-30 | 15 días | Editor Ambiental | Fuentes | 5 piezas
Proyecto 6.7. América Latina e integración | Publicar piezas sobre integración regional | Ago-Sep | 31-35 | 20 días | Editor Internacional | Fuentes | 5 artículos
Proyecto 6.8. Democracia y manipulación informativa | Crear guías para identificar desinformación | Sep | 36-37 | 10 días | Editor General | Guías | 3 guías
Proyecto 6.9. Ciudades del futuro | Publicar casos de ciudades con movilidad limpia | Oct-Nov | 40-44 | 20 días | Editor Tecnológico | Fuentes | 5 artículos
Proyecto 6.10. Pedagogía global | Diseñar plantilla fija para publicaciones internacionales | Ene | 2-3 | 8 días | Editor General | Plantilla | Formato aprobado